## Plan Anual de Auditoría 2024
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2024
| INFORMACIÓN DE LA TAREA | [13 empty] | ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA |  | RECURSOS
Código de la acción | Nombre de la tarea | Tarea con código | Descripción de la tarea | Producto (Entregable) | Descripción del producto (Entregable) | Proceso responsable | Responsable de la tarea | Colaborador | Fecha inicial | Fecha Final | Total días tarea | Aprobador de la tarea | Posibles situaciones que de presentarse puedan afectar el cumplimiento de la tarea | Descripción | Objetivo estratégico asociado | Iniciativa estratégica asociada | Talento Humano | Financieros | Tecnológicos | Físicos | Rol de la Oficina de Control Interno Asociada
URF2023_285 | Elaborar el informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, segundo semestre 2023 | URF2023_285_Elaborar el informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, segundo semestre 2023 | Verificar los avances presentados en el Sistema de Control Interno de la URF durante el semestre. | Informe Semestral del Estado del Sistema de Control Interno segundo semestre 2023 (Generado, aprobado y publicado), Papeles de trabajo en el servidor | Informe Semestral del Estado del Sistema de Control Interno, primer semestre (Generado, aprobado y publicado) | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 30 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación y seguimiento
URF2023_286 | Elaborar el informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, primer semestre 2024 | URF2023_286_Elaborar el informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, primer semestre 2024 | Verificar los avances presentados en el Sistema de Control Interno de la URF durante el semestre | Informe Semestral del Estado del Sistema de Control Interno, primer semestre 2024 (Generado, aprobado y publicado), Papeles de trabajo en el servidor | Informe Semestral del Estado del Sistema de Control Interno, primer semestre (Generado, aprobado y publicado) | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 30 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación y seguimiento
URF2023_287 | Realizar seguimiento al estado de PQRSD, incluyendo los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública, segundo semestre 2023 | URF2023_287_Realizar seguimiento al estado de PQRSD, incluyendo los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública, segundo semestre 2023 | Realizar el ejercicio de evaluación independiente para revisar el estado general de gestión de PQRSD, incluyendo los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública. | Informe Semestral de Seguimiento a las PQRSD Segundo Semestre 2023,(Generado, aprobado y publicado), Papeles de trabajo en el servidor | Informe Semestral de Seguimiento a las PQRSD Segundo Semestre 2022 | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 30 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación y seguimiento
URF2023_288 | Realizar seguimiento al estado de PQRSD, incluyendo los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública, primer semestre 2024 | URF2023_288_Realizar seguimiento al estado de PQRSD, incluyendo los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública, primer semestre 2024 | Realizar el ejercicio de evaluación independiente para revisar el estado general de gestión de PQRSD, incluyendo los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública. | Informe Semestral de Seguimiento a las PQRSD primer semestre 2024 (Generado, aprobado y publicado), Papeles de trabajo en el servidor | Informe Semestral de Seguimiento a las PQRSD Segundo Semestre 2023 | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 30 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación y seguimiento
URF2023_289 | Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción, Tercer cuatrimestre 2023 | URF2023_289_Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción, Tercer cuatrimestre 2023 | Realizar ejercicio de seguimiento para el tercer cuatrimestre de la gestión adelantada por los procesos para controlar los riesgos de corrupción identificados | Informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción, tercer cuatrimestre 2023 (Generado, aprobado y publicado), Papeles de trabajo en el servidor | Informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción, tercer cuatrimestre (Generado, aprobado y publicado) | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-01-01 | 2024-01-16 | 15 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación de la gestión del riesgo
URF2023_290 | Realizar Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Decreto 124 de enero de 2016 Tercer Cuatrimestre 2023 | URF2023_290_Realizar Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Decreto 124 de enero de 2016 Tercer Cuatrimestre 2023 | Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 conforme con lo establecido en el decreto 124 de enero de 2016 Realizar seguimiento a la elaboración y cumplimiento de la estrategia anticorrupción. | Informe final de cumplimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia 2023 (Generado, aprobado y publicado), Papeles de trabajo en el servidor | Realizar informe final de cumplimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia 2021 (Generado, aprobado y publicado) | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-01-01 | 2024-01-16 | 15 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación y seguimiento
URF2023_291 | Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción Primer cuatrimestre 2024 | URF2023_291_Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción Primer cuatrimestre 2024 | Realizar ejercicio de seguimiento para el primer cuatrimestre de la gestión adelantada por los procesos para controlar los riesgos de corrupción identificados | Informe se seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción, primer cuatrimestre 2024 (Generado, aprobado y publicado) Papeles de trabajo en el servidor | Informe se seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción, primer cuatrimestre (Generado, aprobado y publicado) | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-05-01 | 2024-05-16 | 15 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación de la gestión del riesgo
URF2023_292 | Realizar Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Decreto 124 de enero de 2016, Primer cuatrimestre 2024 | URF2023_292_Realizar Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Decreto 124 de enero de 2016, Primer cuatrimestre 2024 | Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 conforme con lo establecido en el decreto 124 de enero de 2016 Realizar seguimiento a la elaboración y cumplimiento de la estrategia anticorrupción. | Informe de seguimiento al plan anticorrupción para el primer cuatrimestre 2024 (Generado, aprobado y publicado) Papeles de trabajo en el servidor | Informe de seguimiento al plan anticorrupción para el primer cuatrimestre (Generado, aprobado y publicado) | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-05-01 | 2024-05-16 | 15 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación y seguimiento
URF2023_293 | Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción Segundo cuatrimestre 2024 | URF2023_293_Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción Segundo cuatrimestre 2024 | Realizar ejercicio de seguimiento para el segundo cuatrimestre de la gestión adelantada por los procesos para controlar los riesgos de corrupción identificados | Informe se seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción, segundo cuatrimestre 2024 (Generado, aprobado y publicado) Papeles de trabajo en el servidor | Informe se seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción, segundo cuatrimestre (Generado, aprobado y publicado) | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-09-01 | 2024-09-13 | 12 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación de la gestión del riesgo
URF2023_294 | Realizar Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Decreto 124 de enero de 2016, Segundo cuatrimestre 2024 | URF2023_294_Realizar Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Decreto 124 de enero de 2016, Segundo cuatrimestre 2024 | Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 conforme con lo establecido en el decreto 124 de enero de 2016 Realizar seguimiento a la elaboración y cumplimiento de la estrategia anticorrupción. | Informe de seguimiento al plan anticorrupción para el segundo cuatrimestre 2024 (Generado, aprobado y publicado) Papeles de trabajo en el servidor | Informe de seguimiento al plan anticorrupción para el segundo cuatrimestre (Generado, aprobado y publicado) | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-09-01 | 2024-09-13 | 12 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación y seguimiento
URF2023_295 | Apoyo_MHCP Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, cuarto trimestre 2023 | URF2023_295_Apoyo_MHCP Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, cuarto trimestre 2023 | Realizar informe de seguimiento a las medidas de austeridad adoptadas por la entidad teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad vigente. | Informe de seguimiento a las medidas de austeridad del gasto, cuarto trimestre 2023 (Generado, aprobado y publicado) Papeles de trabajo en el servidor | Informe de seguimiento a las medidas de austeridad del gasto, cuarto trimestre 2022 (Generado, aprobado y publicado) | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-02-01 | 2024-03-15 | 43 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación y seguimiento
URF2023_296 | Apoyo_MHCP Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, primer trimestre 2024 | URF2023_296_Apoyo_MHCP Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, primer trimestre 2024 | Realizar informe de seguimiento a las medidas de austeridad adoptadas por la entidad teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad vigente. | Informe de seguimiento a las medidas de austeridad del gasto, primer trimestre 2024 (Generado, aprobado y publicado) Papeles de trabajo en el servidor | Informe de seguimiento a las medidas de austeridad del gasto, primer trimestre 2023 (Generado, aprobado y publicado) | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-04-01 | 2024-05-17 | 46 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación y seguimiento
URF2023_297 | Apoyo_MHCP Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, segundo trimestre 2024 | URF2023_297_Apoyo_MHCP Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, segundo trimestre 2024 | Realizar informe de seguimiento a las medidas de austeridad adoptadas por la entidad teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad vigente. | Informe de seguimiento a las medidas de austeridad del gasto, segundo trimestre 2024 (Generado, aprobado y publicado) Papeles de trabajo en el servidor | Informe de seguimiento a las medidas de austeridad del gasto, segundo trimestre 2023 (Generado, aprobado y publicado) | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-07-01 | 2024-08-16 | 46 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación y seguimiento
URF2023_298 | Apoyo_MHCP Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, tercer trimestre 2024 | URF2023_298_Apoyo_MHCP Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, tercer trimestre 2024 | Realizar informe de seguimiento a las medidas de austeridad adoptadas por la entidad teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad vigente. | Informe de seguimiento a las medidas de austeridad del gasto, tercer trimestre 2024 (Generado, aprobado y publicado) Papeles de trabajo en el servidor | Informe de seguimiento a las medidas de austeridad del gasto, tercer trimestre 2023 (Generado, aprobado y publicado) | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-10-01 | 2024-11-15 | 45 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación y seguimiento
URF2023_299 | Realizar la evaluación de la gestión por áreas o dependencias | URF2023_299_Realizar la evaluación de la gestión por áreas o dependencias | Evaluación de gestión por áreas o dependencias a partir del cumplimiento del plan de acción a cargo de cada subdirección | Informe de evaluación de la gestión por áreas o dependencias (Generado, aprobado y publicado) Papeles de trabajo en el servidor | Informe de evaluación de la gestión por áreas o dependencias (Generado, aprobado y publicado) | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 30 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación y seguimiento
URF2023_300 | Apoyo_MHCP Realizar evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable (Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación) | URF2023_300_Apoyo_MHCP Realizar evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable (Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación) | Dar cumplimiento a la Resolución 193 del 2016 de la CGN y efectuar revisión de la información contable para ser enviada a la Contaduría General de la Nación | Informe de evaluación anual al Sistema de Control Interno Contable y Reporte en el CHIP(Generado, aprobado y publicado) Papeles de trabajo en el servidor | Informe de evaluación anual al Sistema de Control Interno Contable y Reporte en el CHIP(Generado, aprobado y publicado) | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 59 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación y seguimiento
URF2023_301 | Acompañar a los procesos institucionales para la formulación del plan de mejoramiento del FURAG 2023 | URF2023_301_Acompañar a los procesos institucionales para la formulación del plan de mejoramiento del FURAG 2023 | A partir de los resultados obtenidos en el FURAG, identificar las oportunidades de mejora correspondientes para la construcción del plan de mejoramiento ; esta actividad incluye el cargue en el SMGI y acompañamiento a los procesos para la formulación de acciones | Plan de mejoramiento del FURAG (Generado, aprobado y cargado en el SMGI) | Plan de mejoramiento del FURAG (Generado, aprobado y cargado en el SMGI) | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 121 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de enfoque hacia la prevención
URF2023_302 | Responder el cuestionario del FURAG - MECI | URF2023_302_Responder el cuestionario del FURAG - MECI | Responder el cuestionario del FURAG relacionado con el estado del sistema de control interno (MECI) | Cuestionario de FURAG diligenciado y certificación de Función Pública de respuesta | Cuestionario de FURAG diligenciado y certificación de Función Pública de respuesta | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 59 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de relación con entes de control
URF2023_303 | Realizar seguimiento al SIGEP Componente Hoja de Vida y Bienes y Rentas. (Decreto 2842 de 2010 DAFP) y conflicto de interés | URF2023_303_Realizar seguimiento al SIGEP Componente Hoja de Vida y Bienes y Rentas. (Decreto 2842 de 2010 DAFP) y conflicto de interés | Verificar que los responsables del registro, almacenamiento, consolidación, seguimiento y evaluación de la información organizacional de la URF cumplan con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Adicionalmente, realizar un ejercicio de evaluación y seguimiento relacionado con el seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas. | Informe de verificación SIGEP, verificación de declaración de bienes y rentas y conflictos de interés (Generado, aprobado y publicado) Papeles de trabajo en el servidor | Informe de verificación SIGEP, verificación de declaración de bienes y rentas y conflictos de interés (Generado, aprobado y publicado) | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-08-01 | 2024-09-13 | 43 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación y seguimiento
URF2023_304 | Realizar la verificación a la concertación de los Acuerdos de Gestión del 2022 y evaluación de los correspondientes al año 2021 (Circular 1000-001-2007 de 2007 del DAFP, Ley 909 de 2004 y Decreto 1227 de 2005) | URF2023_304_Realizar la verificación a la concertación de los Acuerdos de Gestión del 2022 y evaluación de los correspondientes al año 2021 (Circular 1000-001-2007 de 2007 del DAFP, Ley 909 de 2004 y Decreto 1227 de 2005) | Determinar si la URF está dando cumplimiento a lo establecido en la ley 909 de 2004, articulo 50, Decreto 1227 de 2005 artículos 53, 102, 103 y 106 en la Circular No. 1000-010-2007 del 10 d enero 2007 del DAFP | Informe de verificación acuerdos de gestión (Generado, aprobado y publicado) Papeles de trabajo en el servidor | Informe de verificación acuerdos de gestión (Generado, aprobado y publicado) | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-09-01 | 2024-10-11 | 40 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación y seguimiento
URF2023_305 | Realizar el cargue mensual en SIRECI, Primer Cuatrimestre | URF2023_305_Realizar el cargue mensual en SIRECI, Primer Cuatrimestre | Realizar el cague de manera en SIRECI para los reportes así: Acciones de Repetición: Semestral, Delitos contra la administración pública: Semestral, Plan de Mejoramiento: Semestral, Gestión Contractual: Mensual, Obras Civiles Inconclusas: Mensual, Cuenta Anual Consolidada: Anual | Certificado de transmisión Archivo Excel con la información Archivo Formato Strom Memorando de aclaración cuando aplique (Cargue de información en el RID y SIED) | Certificado de transmisión Archivo Excel con la información Archivo Formato Strom Memorando de aclaración cuando aplique (Cargue de información en el RID y SIED) | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-02-01 | 2024-05-31 | 120 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de relación con entes de control
URF2023_306 | Realizar el cargue mensual en SIRECI, Segundo Cuatrimestre | URF2023_306_Realizar el cargue mensual en SIRECI, Segundo Cuatrimestre | Realizar el cague de manera en SIRECI para los reportes así: Acciones de Repetición: Semestral, Delitos contra la administración pública: Semestral, Plan de Mejoramiento: Semestral, Gestión Contractual: Mensual, Obras Civiles Inconclusas: Mensual, Cuenta Anual Consolidada: Anual | Certificado de transmisión Archivo Excel con la información Archivo Formato Strom Memorando de aclaración cuando aplique (Cargue de información en el RID y SIED) | Certificado de transmisión Archivo Excel con la información Archivo Formato Strom Memorando de aclaración cuando aplique (Cargue de información en el RID y SIED) | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 121 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de relación con entes de control
URF2023_307 | Realizar el cargue mensual en SIRECI, Tercer Cuatrimestre | URF2023_307_Realizar el cargue mensual en SIRECI, Tercer Cuatrimestre | Realizar el cague de manera en SIRECI para los reportes así: Acciones de Repetición: Semestral, Delitos contra la administración pública: Semestral, Plan de Mejoramiento: Semestral, Gestión Contractual: Mensual, Obras Civiles Inconclusas: Mensual, Cuenta Anual Consolidada: Anual | Certificado de transmisión Archivo Excel con la información Archivo Formato Strom Memorando de aclaración cuando aplique (Cargue de información en el RID y SIED) | Certificado de transmisión Archivo Excel con la información Archivo Formato Strom Memorando de aclaración cuando aplique (Cargue de información en el RID y SIED) | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 121 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de relación con entes de control
URF2023_308 | Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, cuarto trimestre 2023 | URF2023_308_Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, cuarto trimestre 2023 | Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, cuarto trimestre 2023 | Informe de seguimiento al plan anual de auditoría (Generado, aprobado y publicado) | Informe de seguimiento al plan anual de auditoría (Generado, aprobado y publicado) | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 30 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación y seguimiento
URF2023_309 | Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, primer trimestre 2024 | URF2023_309_Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, primer trimestre 2024 | Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, primer trimestre 2024 | Informe de seguimiento al plan anual de auditoría (Generado, aprobado y publicado) | Informe de seguimiento al plan anual de auditoría (Generado, aprobado y publicado) | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 120 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación y seguimiento
URF2023_310 | Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, segundo trimestre 2024 | URF2023_310_Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, segundo trimestre 2024 | Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, segundo trimestre 2024 | Informe de seguimiento al plan anual de auditoría (Generado, aprobado y publicado) | Informe de seguimiento al plan anual de auditoría (Generado, aprobado y publicado) | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-04-01 | 2024-07-31 | 121 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación y seguimiento
URF2023_311 | Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, tercer trimestre 2024 | URF2023_311_Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, tercer trimestre 2024 | Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, tercer trimestre 2024 | Informe de seguimiento al plan anual de auditoría (Generado, aprobado y publicado) | Informe de seguimiento al plan anual de auditoría (Generado, aprobado y publicado) | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 122 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación y seguimiento
URF2023_312 | Realizar sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, primer trimestre | URF2023_312_Realizar sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, primer trimestre | Realizar la sesión del Comité de acuerdo con el marco normativo establecido | Acta de la sesión del Comité y soportes | Acta de la sesión del Comité y soportes | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 120 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad de los integrantes del Comité para realizar la sesión | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de liderazgo estratégicio
URF2023_313 | Realizar sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, segundo trimestre | URF2023_313_Realizar sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, segundo trimestre | Realizar la sesión del Comité de acuerdo con el marco normativo establecido | Acta de la sesión del Comité y soportes | Acta de la sesión del Comité y soportes | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-04-01 | 2024-07-31 | 121 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad de los integrantes del Comité para realizar la sesión | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de liderazgo estratégicio
URF2023_314 | Realizar sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, tercer trimestre | URF2023_314_Realizar sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, tercer trimestre | Realizar la sesión del Comité de acuerdo con el marco normativo establecido | Acta de la sesión del Comité y soportes | Acta de la sesión del Comité y soportes | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 122 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad de los integrantes del Comité para realizar la sesión | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de liderazgo estratégicio
URF2023_315 | Realizar sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, cuarto trimestre | URF2023_315_Realizar sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, cuarto trimestre | Realizar la sesión del Comité de acuerdo con el marco normativo establecido | Acta de la sesión del Comité y soportes | Acta de la sesión del Comité y soportes | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 91 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad de los integrantes del Comité para realizar la sesión | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de liderazgo estratégicio
URF2023_316 | Realizar sensibilización del Sistema de Control Interno, primer cuatrimestre | URF2023_316_Realizar sensibilización del Sistema de Control Interno, primer cuatrimestre | Fortalecer la cultura del autocontrol y del control | Soportes de las actividades realizadas de enfoque hacia la prevención durante el periodo | Soportes de las actividades realizadas de enfoque hacia la prevención durante el periodo | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-02-01 | 2024-05-31 | 120 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disposición de los servidores para los ejercicios de sensibilización | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de enfoque hacia la prevención
URF2023_317 | Realizar sensibilización del Sistema de Control Interno, segundo cuatrimestre | URF2023_317_Realizar sensibilización del Sistema de Control Interno, segundo cuatrimestre | Fortalecer la cultura del autocontrol y del control | Soportes de las actividades realizadas de enfoque hacia la prevención durante el periodo | Soportes de las actividades realizadas de enfoque hacia la prevención durante el periodo | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 121 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disposición de los servidores para los ejercicios de sensibilización | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de enfoque hacia la prevención
URF2023_318 | Realizar sensibilización del Sistema de Control Interno, tercer cuatrimestre | URF2023_318_Realizar sensibilización del Sistema de Control Interno, tercer cuatrimestre | Fortalecer la cultura del autocontrol y del control | Soportes de las actividades realizadas de enfoque hacia la prevención durante el periodo | Soportes de las actividades realizadas de enfoque hacia la prevención durante el periodo | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 121 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disposición de los servidores para los ejercicios de sensibilización | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de enfoque hacia la prevención
URF2023_319 | Realizar el Seguimiento a la formulación del Plan Estratégico Institucional 2023-2026 y Plan de Acción Anual vigencia 2023 | URF2023_319_Realizar el Seguimiento a la formulación del Plan Estratégico Institucional 2023-2026 y Plan de Acción Anual vigencia 2023 | Realizar el Seguimiento a la formulación del Plan Estratégico Institucional 2023-2026 y Plan de Acción Anual vigencia 2023 | Informe de auditoria a la formulación del Plan Estratégico Institucional 2023-2026 y Plan de Acción Anual vigencia 2023 (Generado, aprobado y publicado) Papeles de trabajo en el servidor | Informe de auditoria a la formulación del Plan Estratégico Institucional 2023-2026 y Plan de Acción Anual vigencia 2023 (Generado, aprobado y publicado) Papeles de trabajo en el servidor | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 29 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación y seguimiento
URF2023_320 | Realizar seguimiento a las acciones generadas producto de la auditoria Informe 13 Auditoría al proceso de Gestión de Comunicaciones | URF2023_320_Realizar seguimiento a las acciones generadas producto de la auditoria Informe 13 Auditoría al proceso de Gestión de Comunicaciones | Realizar seguimiento a las acciones generadas producto de la auditoria Informe 13 Auditoría al proceso de Gestión de Comunicaciones URF_PM_13_01, 02, 03, 04, 05 | Informe de Seguimiento a la acción (Generado y aprobado) Papeles de trabajo en el servidor | Informe de Seguimiento a la acción (Generado y aprobado) Papeles de trabajo en el servidor | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 30 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación y seguimiento
URF2023_321 | Realizar seguimiento a las oportunidades de mejora identificadas en la auditoría 07_Evaluación del SCI Contable 2022 | URF2023_321_Realizar seguimiento a las oportunidades de mejora identificadas en la auditoría 07_Evaluación del SCI Contable 2022 | Realizar seguimiento a las oportunidades de mejora identificadas en la auditoría 07_Evaluación del SCI Contable 2022 URF_OP_07_01 y 02 | Informe de Seguimiento a la acción (Generado y aprobado) Papeles de trabajo en el servidor | Informe de Seguimiento a la acción (Generado y aprobado) Papeles de trabajo en el servidor | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 30 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación y seguimiento
URF2023_322 | Realizar el seguimiento a los procesos de selección de personal, Evaluación del Desempeño Laboral, procesos de provisión transitoria de empleos, Registro Público de Carrera y conformación de las Comisiones de Personal conforme a lo establecido en la Circular Externa 0010 de 2020 de la CNSC | URF2023_322_Realizar el seguimiento a los procesos de selección de personal, Evaluación del Desempeño Laboral, procesos de provisión transitoria de empleos, Registro Público de Carrera y conformación de las Comisiones de Personal conforme a lo establecido en la Circular Externa 0010 de 2020 de la CNSC | Realizar el seguimiento a los procesos de selección de personal, Evaluación del Desempeño Laboral, procesos de provisión transitoria de empleos de Carrera Administrativa (encargos y nombramientos provisionales), Inscripción, actualización y cancelación del Registro Público de Carrera y conformación de las Comisiones de Personal conforme a lo establecido en la Circular Externa 0010 de 2020 de la CNSC | Informe de auditoria al seguimiento a los procesos de selección de personal, Evaluación del Desempeño Laboral, procesos de provisión transitoria de empleos, Registro Público de Carrera y conformación de las Comisiones de Personal. (Generado, aprobado y publicado) Papeles de trabajo en el servidor | Informe de auditoria al seguimiento a los procesos de selección de personal, Evaluación del Desempeño Laboral, procesos de provisión transitoria de empleos, Registro Público de Carrera y conformación de las Comisiones de Personal. (Generado, aprobado y publicado) Papeles de trabajo en el servidor | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-06-01 | 2024-07-12 | 41 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación y seguimiento
URF2023_323 | Realizar seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad | URF2023_323_Realizar seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad | Verificar el cumplimiento normativo referente al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado en la Unidad | Informe de auditoría al seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (Generado, aprobado y publicado) Papeles de trabajo en el servidor | Informe de auditoría al seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (Generado, aprobado y publicado) Papeles de trabajo en el servidor | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-03-01 | 2024-04-12 | 42 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación y seguimiento
URF2023_324 | Elaborar un informe comparativo de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento | URF2023_324_Elaborar un informe comparativo de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento | Realizar el informe comparativo del plan de mejoramiento identificando las acciones incumplidas e inefectivas de las últimas vigencias. | Informe comparativo del Plan de Mejoramiento | Informe comparativo del Plan de Mejoramiento | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 29 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Baja capacidad operativa para la elaboración del documento | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de enfoque hacia la prevención
URF2023_325 | Realizar la actualización del Mapa de aseguramiento de la Vigencia | URF2023_325_Realizar la actualización del Mapa de aseguramiento de la Vigencia | Realizar la actualización del Mapa de aseguramiento de la vigencia como insumo para realizar la formulación del Plan Anual de Auditoría de la siguiente vigencia. | Mapa de Aseguramiento actualizado | Aplicación de los criterios del mapa de aseguramiento con los ajustes realizados durante la vigencia | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-10-10 | 2024-11-15 | 36 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Baja capacidad operativa para la elaboración del documento | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de enfoque hacia la prevención
URF2023_326 | Realizar sesión de orientación con grupo de Auditores de MHCP de los Instrumentos de Auditoría | URF2023_326_Realizar sesión de orientación con grupo de Auditores de MHCP de los Instrumentos de Auditoría | Realizar sesión de orientación con grupo de Auditores de MHCP de los Instrumentos de Auditoría (Estatuto de Auditoria Interna y Código de Ética del Auditor) | Lista de Asistencia de la Socialización Material de Apoyo Soporte de medición del conocimiento | Lista de Asistencia de la Socialización Material de Apoyo Soporte de medición del conocimiento | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 28 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Falta de disponibilidad para atender la solicitud por parte del Ministerio | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de enfoque hacia la prevención
URF2023_327 | Realizar el informe del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Auditoria Interna | URF2023_327_Realizar el informe del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Auditoria Interna | Realizar el informe del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Auditoria Interna y presentar los resultados ante el Comité de Coordinación de Control Interno, así como el plan de mejoramiento en caso de que sea necesario. | Informe del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Auditoria Interna Acta de la sesión del Comité de Coordinación de Control Interno Plan de Mejoramiento (si aplica) | Informe del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Auditoria Interna Acta de la sesión del Comité de Coordinación de Control Interno Plan de Mejoramiento (si aplica) | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 29 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Baja capacidad operativa para la elaboración del documento | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de liderazgo estratégicio
URF2023_328 | Elaborar el procedimiento para el reporte de riesgos de afectación o pérdida de recursos públicos | URF2023_328_Elaborar el procedimiento para el reporte de riesgos de afectación o pérdida de recursos públicos | Elaborar el procedimiento para el reporte de riesgos de afectación o pérdida de recursos públicos en el Sistema de Alertas del Control Interno | Procedimiento aprobado y formalizado en el Sistema de Gestión Institucional | Procedimiento aprobado y formalizado en el Sistema de Gestión Institucional | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 29 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Baja capacidad operativa para la elaboración del documento | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de enfoque hacia la prevención
URF2023_329 | Apoyo_MHCP Realizar la auditoria al proceso de Gestión de la Información | URF2023_329_Apoyo_MHCP Realizar la auditoria al proceso de Gestión de la Información | Verificar el cumplimiento de lo dispuesto para el proceso de Gestión de la Información | Informe de auditoría al proceso de Gestión de la Información (Generado, aprobado y publicado) Papeles de trabajo en el servidor | Informe de auditoría al proceso de Gestión de la Información (Generado, aprobado y publicado) Papeles de trabajo en el servidor | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 29 | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | Interno | Baja capacidad operativa para la elaboración del documento | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación y seguimiento

## Listas (No modificar) (hidden)
NATURALEZA DE LA TAREA | PROCESOS | SERVIDORES PÚBLICOS | CONTEXTO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INICIATIVA ESTRATÉGICA | RECURSOS |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN ASOCIADO | [21 empty] | DIMENSIONES MIPG | [6 empty] | POLÍTICAS MIPG
Nueva | Adquisición de Bienes y Servicios | Andres Felipe Clavijo Bolaños | Externo | URF_VP1_2326_Promover la inclusión de la población excluida de los servicios financieros | URF_VP1_2326_INI1_Desarrollar acciones que promuevan la inclusión financiera para el fortalecimiento de la economía popular | Talento Humano | Financieros | Tecnológicos | Físicos | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Programa de Gestión Documental - PGD | Programa de gestión de cambio | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Vacantes | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Institucional de Capacitación | Plan de Incentivos Institucionales | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de seguimiento al SIGEP | 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan anual de auditoría - Rol de liderazgo estratégicio | Agenda regulatoria | Diagnóstico - EPC | Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible - ERC | Plan de gestión ambiental | Plan de mejoramiento FURAG | Operación del SGI | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con valores para resultados | Evaluación de resultados | Información y comunicación | Gestión del conocimiento y la innovación | Control Interno | Gestión Estratégica del Talento Humano | Integridad | Planeación Institucional | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Compras y Contratación Pública | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gobierno Digital | Seguridad Digital | Defensa jurídica | Mejora Normativa | Servicio al ciudadano | Racionalización de trámites | Participación ciudadana en la gestión pública | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión documental | Gestión de la información estadística | Gestión del conocimiento y la innovación | Control Interno
Siguiente fase de la planteada en la vigencia anterior | Control y Evaluación | Angelica Marcela Gonzalez Tous | Interno | URF_GR1_2326_Posicionar la imagen interna y externa de la Unidad | URF_VP1_2326_INI2_Consolidar un marco regulatorio que potencie el crecimiento de los diferentes mecanismos de financiación de la economía |  |  |  |  | 01_Elaboración y actualización de la documentación del proceso de gestión documental | 01_Proceso de gestión documental | 01_Preparación de los servidores para la adecuación del repositorio de información digital | [8 empty] | 2. Racionalización de Trámites. |  |  |  | Plan anual de auditoría - Rol de enfoque hacia la prevención |  | Formulación - EPC | Desarrollar escenarios de dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones - ERC
Se mantiene igual | Desarrollo de estudios y proyección normativa | Angie Johanna Corredor Estrella |  | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_VP1_2326_INI3_Continuar la senda de implementación de los más altos estándares de regulación prudencial |  |  |  |  | 02_Establecer metadatos de la documentación electrónica | 02_Estrategia documento y expediente electrónico | 02_Digitalización de historias laborales | [8 empty] | 3. Rendición de cuentas. |  |  |  | Plan anual de auditoría - Rol de relación con entes de control |  | Ejecución - EPC | Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora - ERC
Se traslada de la vigencia anterior | Direccionamiento y Planeación | Carlos Andres Cubillos Rincon |  | URF_EI1_2326_Fortalecer la gestión estratégica del talento humano | URF_VP1_2326_INI4_Asesorar el desarrollo de las reformas legislativas relacionadas con la modernización del sistema financiero |  |  |  |  | 03_Aplicar lineamientos de gestión documental a la información almacenada en la nube y Sharepoint | 03_Actualización de las tablas de retención documental | 03_Gestión documental en el sistema de información electrónica digital - SIED | [8 empty] | 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. |  |  |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación de la gestión del riesgo |  | Control y evaluación - EPC
| Gestión Financiera | Catalina Torrado Ulloa |  | URF_EI2_2326_Optimizar las tecnologias de la información y comunicación | URF_GR1_2326_INI1_Fortalecer la estrategia de divulgación y promoción institucional y los mecanismos de comunicación |  |  |  |  | 04_Estrategia documento y expediente electrónico | 04_Documentos vitales y esenciales | 04_Inducción y reinducción en temas de gestión de la información | [8 empty] | 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. |  |  |  | Plan anual de auditoría - Rol de evaluación y seguimiento
| Gestión Humana | Daissy Tatiana Santos Yate |  | URF_EI3_2326_Optimizar el uso de recursos administrativos, financieros y la adquisición de bienes y servicios | URF_GR1_2326_INI2_Fortalecer la relación de la Unidad con grupos de valor y partes interesadas |  |  |  |  | 05_Controlar la producción, organización y expedientes electrónicos | 05_Sistema integrado de conservación | 05_Gestión adecuada del back up | [8 empty] | 6. Iniciativas adicionales
| Gestión de Comunicaciones | Daniel Absalon Tocaria Diaz |  |  | URF_GR2_2326_INI1_Fortalecer la operación y articulación de los procesos institucionales |  |  |  |  | 06_Establecer la documentación relevante y de vital importancia y sus metadatos | 06_Establecimiento de metadatos | [9 empty] | 1.1. Política de Administración de Riesgos
| Gestión de la Información | Daniel Camilo Quintero Castro |  |  | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa |  |  |  |  | 07_Implementar el sistema integrado de conservación SIC de acuerdo con lo establecido en el acuerdo 006 de 2014 | 07_Capacitación del personal | [9 empty] | 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción
| Relación con la ciudadanía y grupos de valor | Daryelin Isabel Figueroa Duque |  |  | URF_EI1_2326_INI1_Fortalecer la gestión del conocimiento y promover la innovación institucional |  |  |  |  | 08_Fomentar la gestión del cambio | 08_Gestión del cambio | [9 empty] | 1.3. Consulta y divulgación
|  | Derenis Danielis López Meza |  |  | URF_EI1_2326_INI2_Mejorar la calidad de vida laboral de los servidores públicos |  |  |  |  | 09_Actualizar las tablas de gestión documental | 09_Plan de análisis de procesos y procedimientos | [9 empty] | 1.4. Monitorio y revisión
|  | Diana Paola Fajardo Carlos |  |  | URF_EI2_2326_INI1_Maximizar el valor y los benificios derivados del uso de la información |  |  |  |  | 10_Elaborar plan de análisis de procesos y procedimientos de la producción documental y cronograma de transferencias | 10_Control, producción y organización de expedientes electrónicos | [9 empty] | 1.5. Seguimiento
|  | Diana Carolina Mesa Tellez |  |  | URF_EI2_2326_INI2_Potenciar herramientas tecnológicas de la Unidad | [5 empty] | 11_Evaluación y seguimiento | [9 empty] | 2.1 Identificación de trámites
|  | Eleonora Elisa Ferroni de Chiappe |  |  | URF_EI3_2326_INI1_Optimizar la gestión financiera | [5 empty] | 12_Actualización | [9 empty] | 2.2 Priorización de trámites
|  | Henry Alexander Guerrero Galindo |  |  | URF_EI3_2326_INI2_Mantener buenas prácticas para la adquisición y administración de bienes y servicios y promover la gestión ambiental | [15 empty] | 2.3 Racionalización de trámites
|  | Ivonnie Edith Gallardo Gómez | [18 empty] | 2.4 Interoperabilidad
|  | Jackson Sair Fino Lopez | [18 empty] | 3.1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible
|  | Juan David Marín Montes | [18 empty] | 3.2. Desarrollar escenarios de dialogo de doble via con la ciudadanía y sus organizaciones
|  | Juan Sebastian Rodriguez Parra | [18 empty] | 3.3. Responder compromisos propuestos evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rdc con acciones correctivas para la mejora
|  | Juan Stiven Rios Andrade | [18 empty] | 4.1. Planeación estratégica de servicio al ciudadano
|  | Karime Yamhure Hurtado | [18 empty] | 4.2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano
|  | Liliana Walteros Quiroga | [18 empty] | 4.3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos
|  | Magda Mariana Aya Guerrero | [18 empty] | 4.4. Conocimiento del servicio al ciudadano
|  | Marlen Lombana Mahecha | [18 empty] | 4.5. Evaluación de la gestión y medición de la percepción ciudadana
|  | Martin Alfonso Quiñones Mogollon | [18 empty] | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa
|  | Mauricio Salazar Nieto | [18 empty] | 5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva
|  | Monica Piedad Higuera Garzón | [18 empty] | 5.3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información
|  | Paola Patricia Rodriguez | [18 empty] | 5.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad
|  | Paola Rocio Peña Rodriguez | [18 empty] | 5.5.Monitoreo del Acceso a la Información Pública
|  | Sonia Milena Garavito | [18 empty] | 6.1. Integridad
|  | Yuly Daniela Clavijo Ragoa | [18 empty] | 6.2. Gestión de conflicto de intereses