## Plan Anual de Auditoría 2026
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2026
INFORMACIÓN DE LA TAREA | [15 empty] | ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA |  | RECURSOS |  |  |  | ROL OCI
Código de la acción | Nombre de la tarea | Tarea con código | Descripción de la tarea | Producto (Entregable) | Descripción del producto (Entregable) | Proceso responsable | Responsable de la tarea | Colaborador | Fecha inicial | Fecha Final | Total días tarea | Aprobador de la tarea | Revisor de la tarea | Posibles situaciones que de presentarse puedan afectar el cumplimiento de la tarea | Descripción | Objetivo estratégico asociado | Iniciativa estratégica asociada | Talento Humano | Financieros | Tecnológicos | Físicos | Roles
URF2026_124 | Elaborar el informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, Segundo Semestre 2025 | URF2026_124_Elaborar el informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, Segundo Semestre 2025 | Realizar la verificación de los avances presentados en el Sistema de Control Interno de la URF durante cada semestre | Informe Semestral del Estado del Sistema de Control Interno, Segundo Semestre 2025. Papeles de trabajo en el RID | Se realiza la entrega del informe generado, aprobado y publicado, sus respectivos anexos y un check list que establece los papeles de trabajo en el RID. | Control y Evaluación | Lizeth Betzaida Martínez Pereira |  | 2026-01-01 | 2026-02-06 23:59 | 36.9993 | Angie Johanna Corredor Estrella |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_125 | Elaborar el informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, Primer Semestre 2026 | URF2026_125_Elaborar el informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, Primer Semestre 2026 | Realizar la verificación de los avances presentados en el Sistema de Control Interno de la URF durante cada semestre | Informe Semestral del Estado del Sistema de Control Interno, Primer Semestre. Papeles de trabajo en el RID | Se realiza la entrega del informe generado, aprobado y publicado, sus respectivos anexos y un check list que establece los papeles de trabajo en el RID. | Control y Evaluación | Lizeth Betzaida Martínez Pereira |  | 2026-07-01 | 2026-08-06 23:59 | 36.9993 | Angie Johanna Corredor Estrella |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_126 | Realizar seguimiento al estado de PQRSD, incluyendo los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública, Segundo Semestre 2025 | URF2026_126_Realizar seguimiento al estado de PQRSD, incluyendo los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública, Segundo Semestre 2025 | Realizar el ejercicio de evaluación independiente para revisar el estado general de gestión de PQRSD, incluyendo los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública. | Informe semestral de seguimiento a las PQRSD Segundo Semestre 2025 Papeles de trabajo en el RID | Se realiza la entrega del informe generado, aprobado y publicado, sus respectivos anexos y un check list que establece los papeles de trabajo en el RID. | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella | Yuly Daniela Clavijo Ragoa | 2026-01-01 | 2026-02-06 23:59 | 36.9993 | Angie Johanna Corredor Estrella |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_127 | Realizar seguimiento al estado de PQRSD, incluyendo los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública, Primer Semestre 2026 | URF2026_127_Realizar seguimiento al estado de PQRSD, incluyendo los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública, Primer Semestre 2026 | Realizar el ejercicio de evaluación independiente para revisar el estado general de gestión de PQRSD, incluyendo los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública. | Informe semestral de seguimiento a las PQRSD Primer Semestre 2026 Papeles de trabajo en el RID | Se realiza la entrega del informe generado, aprobado y publicado, sus respectivos anexos y un check list que establece los papeles de trabajo en el RID. | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella | Yuly Daniela Clavijo Ragoa | 2026-07-01 | 2026-08-06 23:59 | 36.9993 | Angie Johanna Corredor Estrella |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_128 | Realizar seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP primer trimestre 2026 | URF2026_128_Realizar seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP primer trimestre 2026 | Realizar el ejercicio de seguimiento en el proceso de diseño y ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP para la URF | Informe de seguimiento al PTEP primer trimestre de 2026 Papeles de trabajo en el RID | Se realiza la entrega del informe generado, aprobado y publicado, sus respectivos anexos y un check list que establece los papeles de trabajo en el RID. | Control y Evaluación | Lizeth Betzaida Martínez Pereira | Daissy Tatiana Santos Yate | 2026-04-01 | 2026-05-04 23:59 | 33.9993 | Angie Johanna Corredor Estrella |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_129 | Realizar seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP segundo trimestre 2026 | URF2026_129_Realizar seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP segundo trimestre 2026 | Realizar el ejercicio de seguimiento en el proceso de diseño y ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP para la URF | Informe de seguimiento al PTEP segundo trimestre de 2026 Papeles de trabajo en el RID | Se realiza la entrega del informe generado, aprobado y publicado, sus respectivos anexos y un check list que establece los papeles de trabajo en el RID. | Control y Evaluación | Lizeth Betzaida Martínez Pereira | Daissy Tatiana Santos Yate | 2026-07-01 | 2026-08-03 23:59 | 33.9993 | Angie Johanna Corredor Estrella |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_130 | Realizar seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP tercer trimestre 2026 | URF2026_130_Realizar seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP tercer trimestre 2026 | Realizar el ejercicio de seguimiento en el proceso de diseño y ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP para la URF | Informe de seguimiento al PTEP tercer trimestre de 2026 Papeles de trabajo en el RID | Se realiza la entrega del informe generado, aprobado y publicado, sus respectivos anexos y un check list que establece los papeles de trabajo en el RID. | Control y Evaluación | Lizeth Betzaida Martínez Pereira | Daissy Tatiana Santos Yate | 2026-10-01 | 2026-11-03 23:59 | 33.9993 | Angie Johanna Corredor Estrella |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_131 | Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, cuarto trimestre 2025 | URF2026_131_Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, cuarto trimestre 2025 | Realizar informe de seguimiento a las medidas de austeridad adoptadas por la entidad teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad vigente. | Informe de seguimiento a las medidas de austeridad del gasto, cuarto trimestre 2025 Papeles de trabajo en el servidor | Se realiza la entrega del informe generado, aprobado y publicado, sus respectivos anexos y un check list que establece los papeles de trabajo en el RID. | Control y Evaluación | Lizeth Betzaida Martínez Pereira |  | 2026-02-01 | 2026-03-07 23:59 | 34.9993 | Angie Johanna Corredor Estrella |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_132 | Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, primer trimestre 2026 | URF2026_132_Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, primer trimestre 2026 | Realizar informe de seguimiento a las medidas de austeridad adoptadas por la entidad teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad vigente. | Informe de seguimiento a las medidas de austeridad del gasto, primer trimestre 2026 Papeles de trabajo en el RID | Se realiza la entrega del informe generado, aprobado y publicado, sus respectivos anexos y un check list que establece los papeles de trabajo en el servidor. | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2026-04-27 | 2026-06-05 23:59 | 39.9993 | Paola Patricia Rodriguez |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_133 | Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, segundo trimestre 2026 | URF2026_133_Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, segundo trimestre 2026 | Realizar informe de seguimiento a las medidas de austeridad adoptadas por la entidad teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad vigente. | Informe de seguimiento a las medidas de austeridad del gasto, segundo trimestre 2026 Papeles de trabajo en el RID | Se realiza la entrega del informe generado, aprobado y publicado, sus respectivos anexos y un check list que establece los papeles de trabajo en el RID. | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2026-07-06 | 2026-08-14 23:59 | 39.9993 | Paola Patricia Rodriguez |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_134 | Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, tercer trimestre 2026 | URF2026_134_Elaborar el Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en la URF, tercer trimestre 2026 | Realizar informe de seguimiento a las medidas de austeridad adoptadas por la entidad teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad vigente. | Informe de seguimiento a las medidas de austeridad del gasto, tercer trimestre 2026 Papeles de trabajo en el RID | Se realiza la entrega del informe generado, aprobado y publicado, sus respectivos anexos y un check list que establece los papeles de trabajo en el RID. | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2026-10-05 | 2026-11-11 23:59 | 37.9993 | Paola Patricia Rodriguez |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_135 | Realizar la evaluación de la gestión por áreas o dependencias 2025 | URF2026_135_Realizar la evaluación de la gestión por áreas o dependencias 2025 | Se realiza la evaluación de gestión por áreas o dependencias a partir del cumplimiento del plan de acción a cargo de cada subdirección. | Informe de evaluación de la gestión por áreas o dependencias Papeles de trabajo en el RID | Se realiza la entrega del informe generado, aprobado y publicado, sus respectivos anexos y un check list que establece los papeles de trabajo en el RID. | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella | Daissy Tatiana Santos Yate | 2026-01-01 | 2026-02-06 23:59 | 36.9993 | Angie Johanna Corredor Estrella |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_136 | Realizar evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable 2025 | URF2026_136_Realizar evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable 2025 | Dar cumplimiento a la Resolución 193 del 2016 de la CGN y efectuar revisión de la información contable para ser enviada a la Contaduría General de la Nación | Informe de evaluación anual al Sistema de Control Interno Contable y Reporte en el CHIP Papeles de trabajo en el RID | Se realiza la entrega del informe generado, aprobado y publicado, sus respectivos anexos y un check list que establece los papeles de trabajo en el RID. | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella | Diana Paola Fajardo Carlos | 2026-02-02 | 2026-03-20 23:59 | 46.9993 | Angie Johanna Corredor Estrella |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_137 | Responder el cuestionario del FURAG - MECI | URF2026_137_Responder el cuestionario del FURAG - MECI | Responder el cuestionario del FURAG relacionado con el estado del sistema de control interno (MECI) | Cuestionario de FURAG diligenciado y certificación de Función Pública de respuesta | Cuestionario de FURAG diligenciado y certificación de Función Pública de respuesta | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2026-04-06 | 2026-05-29 23:59 | 53.9993 | Angie Johanna Corredor Estrella |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_03_Rol de relación con entes de control
URF2026_138 | Realizar seguimiento al SIGEP Componente Hoja de Vida y Bienes y Rentas y conflicto de interés | URF2026_138_Realizar seguimiento al SIGEP Componente Hoja de Vida y Bienes y Rentas y conflicto de interés | Verificar que los responsables del registro, almacenamiento, consolidación, seguimiento y evaluación de la información organizacional de la URF cumplan con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Adicionalmente, realizar un ejercicio de evaluación y seguimiento relacionado con el seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas. | Informe de verificación SIGEP, verificación de declaración de bienes y rentas y conflictos de interés Papeles de trabajo en el RID | Se realiza la entrega del informe generado, aprobado y publicado, sus respectivos anexos y un check list que establece los papeles de trabajo en el RID. | Control y Evaluación | Lizeth Betzaida Martínez Pereira |  | 2026-08-03 | 2026-09-07 23:59 | 35.9993 | Angie Johanna Corredor Estrella |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_139 | Realizar la verificación a la concertación de los Acuerdos de Gestión del 2026 y evaluación de los correspondientes al año 2025 | URF2026_139_Realizar la verificación a la concertación de los Acuerdos de Gestión del 2026 y evaluación de los correspondientes al año 2025 | Determinar si la URF está dando cumplimiento a lo establecido frente a la medición del desempeño de los gerentes públicos | Informe de verificación acuerdos de gestión Papeles de trabajo en el RID | Se realiza la entrega del informe generado, aprobado y publicado, sus respectivos anexos y un check list que establece los papeles de trabajo en el RID. | Control y Evaluación | Lizeth Betzaida Martínez Pereira | Kevin Steven Correa Fajardo | 2026-09-01 | 2026-10-05 23:59 | 34.9993 | Angie Johanna Corredor Estrella |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_140 | Realizar seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad 2025 | URF2026_140_Realizar seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad 2025 | Verificar el cumplimiento normativo referente al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado en la Unidad | Informe de auditoría al seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Papeles de trabajo en el RID | Se realiza la entrega del informe generado, aprobado y publicado, sus respectivos anexos y un check list que establece los papeles de trabajo en el RID. | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella | Marlen Lombana Mahecha | 2026-04-01 | 2026-05-11 23:59 | 40.9993 | Angie Johanna Corredor Estrella |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_141 | Realizar el seguimiento a los procesos de selección de personal, Evaluación del Desempeño Laboral, procesos de provisión transitoria de empleos, Registro Público de Carrera y conformación de las Comisiones de Personal conforme a lo establecido en la Circular Externa 0010 de 2020 de la CNSC, Directiva 015 de 2022 expedida por la Procuraduría General de la Nación | URF2026_141_Realizar el seguimiento a los procesos de selección de personal, Evaluación del Desempeño Laboral, procesos de provisión transitoria de empleos, Registro Público de Carrera y conformación de las Comisiones de Personal conforme a lo establecido en la Circular Externa 0010 de 2020 de la CNSC, Directiva 015 de 2022 expedida por la Procuraduría General de la Nación | Realizar el seguimiento a los procesos de selección de personal, Evaluación del Desempeño Laboral, procesos de provisión transitoria de empleos, Registro Público de Carrera y conformación de las Comisiones de Personal conforme a lo establecido en la Circular Externa 0010 de 2020 de la CNSC, Directiva 015 de 2022 expedida por la Procuraduría General de la Nación | Informe de auditoria al seguimiento a los procesos de selección de personal, Evaluación del Desempeño Laboral, procesos de provisión transitoria de empleos, Registro Público de Carrera y conformación de las Comisiones de Personal. Papeles de trabajo en el RID | Se realiza la entrega del informe generado, aprobado y publicado, sus respectivos anexos y un check list que establece los papeles de trabajo en el RID. | Control y Evaluación | Lizeth Betzaida Martínez Pereira | Kevin Steven Correa Fajardo | 2026-03-01 | 2026-04-06 23:59 | 36.9993 | Angie Johanna Corredor Estrella |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_142 | Realizar la verificación de uso legal de software 2025 | URF2026_142_Realizar la verificación de uso legal de software 2025 | Verificar el uso legal de software, cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y conforme al procedimiento determinado en la Circular 027 de 2023 referente a programas de computador (software). | Informe de Verificación al Software legal. Papeles de trabajo en el servidor | Se realiza la entrega del informe generado, aprobado y publicado, sus respectivos anexos y un check list que establece los papeles de trabajo en el servidor. | Control y Evaluación | Lizeth Betzaida Martínez Pereira | Luz Angelica Sierra Beltran | 2026-02-02 | 2026-03-27 23:59 | 53.9993 | Angie Johanna Corredor Estrella |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_143 | Realizar el cargue mensual en SIRECI, Primer Cuatrimestre | URF2026_143_Realizar el cargue mensual en SIRECI, Primer Cuatrimestre | Realizar el cague de manera en SIRECI para los reportes así: Acciones de Repetición: Semestral, Delitos contra la administración pública: Semestral, Plan de Mejoramiento: Semestral, Gestión Contractual: Mensual, Obras Civiles Inconclusas: Mensual, Cuenta Anual Consolidada: Anual | Certificado de transmisión Archivo Excel con la información Memorando de aclaración cuando aplique Cargue de información en el RID | Certificado de transmisión Archivo Excel con la información Memorando de aclaración cuando aplique Cargue de información en el RID | Control y Evaluación | Lizeth Betzaida Martínez Pereira |  | 2026-02-02 | 2026-05-29 23:59 | 116.9993 | Paola Patricia Rodriguez |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_03_Rol de relación con entes de control
URF2026_144 | Realizar el cargue mensual en SIRECI, Segundo Cuatrimestre | URF2026_144_Realizar el cargue mensual en SIRECI, Segundo Cuatrimestre | Realizar el cague de manera en SIRECI para los reportes así: Acciones de Repetición: Semestral, Delitos contra la administración pública: Semestral, Plan de Mejoramiento: Semestral, Gestión Contractual: Mensual, Obras Civiles Inconclusas: Mensual, Cuenta Anual Consolidada: Anual | Certificado de transmisión Archivo Excel con la información Memorando de aclaración cuando aplique Cargue de información en el RID | Certificado de transmisión Archivo Excel con la información Memorando de aclaración cuando aplique Cargue de información en el RID | Control y Evaluación | Lizeth Betzaida Martínez Pereira |  | 2026-06-01 | 2026-09-30 23:59 | 121.9993 | Paola Patricia Rodriguez |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_03_Rol de relación con entes de control
URF2026_145 | Realizar el cargue mensual en SIRECI, Tercer Cuatrimestre | URF2026_145_Realizar el cargue mensual en SIRECI, Tercer Cuatrimestre | Realizar el cague de manera en SIRECI para los reportes así: Acciones de Repetición: Semestral, Delitos contra la administración pública: Semestral, Plan de Mejoramiento: Semestral, Gestión Contractual: Mensual, Obras Civiles Inconclusas: Mensual, Cuenta Anual Consolidada: Anual | Certificado de transmisión Archivo Excel con la información Memorando de aclaración cuando aplique Cargue de información en el RID | Certificado de transmisión Archivo Excel con la información Memorando de aclaración cuando aplique Cargue de información en el RID | Control y Evaluación | Lizeth Betzaida Martínez Pereira |  | 2026-09-01 | 2026-12-31 23:59 | 121.9993 | Paola Patricia Rodriguez |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_03_Rol de relación con entes de control
URF2026_146 | Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, cuarto trimestre 2025 | URF2026_146_Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, cuarto trimestre 2025 | Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, cuarto trimestre 2025 | Informe de seguimiento al plan anual de auditoría | Se realiza la entrega del informe generado, aprobado y publicado | Control y Evaluación | Lizeth Betzaida Martínez Pereira |  | 2026-01-01 | 2026-02-06 23:59 | 36.9993 | Paola Patricia Rodriguez |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_147 | Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, primer trimestre 2026 | URF2026_147_Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, primer trimestre 2026 | Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, primer trimestre 2026 | Informe de seguimiento al plan anual de auditoría | Se realiza la entrega del informe generado, aprobado y publicado | Control y Evaluación | Lizeth Betzaida Martínez Pereira |  | 2026-04-01 | 2026-05-04 23:59 | 33.9993 | Paola Patricia Rodriguez |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_148 | Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, segundo trimestre 2026 | URF2026_148_Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, segundo trimestre 2026 | Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, segundo trimestre 2026 | Informe de seguimiento al plan anual de auditoría | Se realiza la entrega del informe generado, aprobado y publicado | Control y Evaluación | Lizeth Betzaida Martínez Pereira |  | 2026-07-01 | 2026-08-10 23:59 | 40.9993 | Paola Patricia Rodriguez |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_149 | Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, tercer trimestre 2026 | URF2026_149_Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, tercer trimestre 2026 | Realizar informe de cumplimiento al plan anual de auditoría, tercer trimestre 2026 | Informe de seguimiento al plan anual de auditoría | Se realiza la entrega del informe generado, aprobado y publicado | Control y Evaluación | Lizeth Betzaida Martínez Pereira |  | 2026-10-01 | 2026-11-06 23:59 | 36.9993 | Paola Patricia Rodriguez |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_150 | Realizar sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, primer trimestre 2026 | URF2026_150_Realizar sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, primer trimestre 2026 | Realizar la sesión del Comité de acuerdo con el marco normativo establecido. | Acta de la sesión del Comité y soportes | Acta de la sesión del Comité y soportes | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2026-04-01 | 2026-05-11 23:59 | 40.9993 | Paola Patricia Rodriguez |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_01_Rol de liderazgo estratégico
URF2026_151 | Realizar sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, segundo trimestre 2026 | URF2026_151_Realizar sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, segundo trimestre 2026 | Realizar la sesión del Comité de acuerdo con el marco normativo establecido. | Acta de la sesión del Comité y soportes | Acta de la sesión del Comité y soportes | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2026-07-01 | 2026-08-10 23:59 | 40.9993 | Paola Patricia Rodriguez |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_01_Rol de liderazgo estratégico
URF2026_152 | Realizar sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, tercer trimestre 2026 | URF2026_152_Realizar sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, tercer trimestre 2026 | Realizar la sesión del Comité de acuerdo con el marco normativo establecido | Acta de la sesión del Comité y soportes | Acta de la sesión del Comité y soportes | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2026-10-01 | 2026-11-09 23:59 | 39.9993 | Paola Patricia Rodriguez |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_01_Rol de liderazgo estratégico
URF2026_153 | Realizar sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, cuarto trimestre 2026 | URF2026_153_Realizar sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, cuarto trimestre 2026 | Realizar la sesión del Comité de acuerdo con el marco normativo establecido | Acta de la sesión del Comité y soportes | Acta de la sesión del Comité y soportes | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2026-10-01 | 2026-12-31 23:59 | 91.9993 | Paola Patricia Rodriguez |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_01_Rol de liderazgo estratégico
URF2026_154 | Realizar sensibilización del Sistema de Control Interno, primer cuatrimestre 2026 | URF2026_154_Realizar sensibilización del Sistema de Control Interno, primer cuatrimestre 2026 | Realizar actividades tendientes a fortalecer la cultura del autocontrol y del control en los servidores públicos a partir del rol enfoque hacia la prevención | Soportes de las actividades realizadas de enfoque hacia la prevención durante el periodo | Soportes de las actividades realizadas de enfoque hacia la prevención durante el periodo | Control y Evaluación | Lizeth Betzaida Martínez Pereira |  | 2026-02-02 | 2026-05-29 23:59 | 116.9993 | Paola Patricia Rodriguez |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_02_Rol de enfoque hacia la prevención
URF2026_155 | Realizar sensibilización del Sistema de Control Interno, segundo cuatrimestre 2026 | URF2026_155_Realizar sensibilización del Sistema de Control Interno, segundo cuatrimestre 2026 | Realizar actividades tendientes a fortalecer la cultura del autocontrol y del control en los servidores públicos a partir del rol enfoque hacia la prevención | Soportes de las actividades realizadas de enfoque hacia la prevención durante el periodo | Soportes de las actividades realizadas de enfoque hacia la prevención durante el periodo | Control y Evaluación | Lizeth Betzaida Martínez Pereira |  | 2026-06-01 | 2026-09-30 23:59 | 121.9993 | Paola Patricia Rodriguez |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_02_Rol de enfoque hacia la prevención
URF2026_156 | Realizar sensibilización del Sistema de Control Interno, tercer cuatrimestre 2026 | URF2026_156_Realizar sensibilización del Sistema de Control Interno, tercer cuatrimestre 2026 | Realizar actividades tendientes a fortalecer la cultura del autocontrol y del control en los servidores públicos a partir del rol enfoque hacia la prevención | Soportes de las actividades realizadas de enfoque hacia la prevención durante el periodo | Soportes de las actividades realizadas de enfoque hacia la prevención durante el periodo | Control y Evaluación | Lizeth Betzaida Martínez Pereira |  | 2026-09-01 | 2026-12-31 23:59 | 121.9993 | Paola Patricia Rodriguez |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_02_Rol de enfoque hacia la prevención
URF2026_157 | Elaborar un informe comparativo de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento | URF2026_157_Elaborar un informe comparativo de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento | Realizar el informe comparativo del plan de mejoramiento identificando las acciones incumplidas e inefectivas de las últimas vigencias. | Informe comparativo del Plan de Mejoramiento | Informe comparativo del Plan de Mejoramiento | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2026-08-03 | 2026-09-07 23:59 | 35.9993 | Paola Patricia Rodriguez |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_02_Rol de enfoque hacia la prevención
URF2026_158 | Realizar la actualización del Mapa de aseguramiento de la vigencia 2026 | URF2026_158_Realizar la actualización del Mapa de aseguramiento de la vigencia 2026 | Realizar la actualización del Mapa de aseguramiento de la vigencia como insumo para realizar la formulación del Plan Anual de Auditoría de la siguiente vigencia. | Mapa de Aseguramiento actualizado | Aplicación de los criterios del mapa de aseguramiento con los ajustes realizados durante la vigencia | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2026-10-01 | 2026-11-20 23:59 | 50.9993 | Paola Patricia Rodriguez |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_02_Rol de enfoque hacia la prevención
URF2026_159 | Realizar sesión de orientación con grupo de Auditores en los Instrumentos de auditoría | URF2026_159_Realizar sesión de orientación con grupo de Auditores en los Instrumentos de auditoría | Realizar sesión de orientación con grupo de Auditores de MHCP de los Instrumentos de Auditoría (Estatuto de Auditoria Interna y Código de Ética del Auditor) | Lista de Asistencia de la Socialización Material de Apoyo Soporte de medición del conocimiento | Lista de Asistencia de la Socialización Material de Apoyo Soporte de medición del conocimiento | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2026-02-02 | 2026-03-07 23:59 | 33.9993 | Paola Patricia Rodriguez |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_02_Rol de enfoque hacia la prevención
URF2026_160 | Realizar el informe del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Auditoria Interna | URF2026_160_Realizar el informe del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Auditoria Interna | Realizar el informe del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Auditoria Interna y presentar los resultados ante el Comité de Coordinación de Control Interno, así como el plan de mejoramiento en caso de que sea necesario. | Informe del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Auditoria Interna Acta de la sesión del Comité de Coordinación de Control Interno Plan de Mejoramiento (si aplica) | Informe del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Auditoria Interna Acta de la sesión del Comité de Coordinación de Control Interno Plan de Mejoramiento (si aplica) | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2026-11-03 | 2026-12-07 23:59 | 34.9993 | Paola Patricia Rodriguez |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_01_Rol de liderazgo estratégico
URF2026_161 | Acompañar a los procesos institucionales para la formulación del plan de mejoramiento del FURAG 2025 | URF2026_161_Acompañar a los procesos institucionales para la formulación del plan de mejoramiento del FURAG 2025 | A partir de los resultados obtenidos en el FURAG, identificar las oportunidades de mejora correspondientes para la construcción del plan de mejoramiento ; esta actividad incluye el cargue en el SMGI y acompañamiento a los procesos para la formulación de acciones | Plan de mejoramiento del FURAG | Plan de mejoramiento del FURAG (Generado, aprobado y cargado en el SMGI) | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2026-06-01 | 2026-09-30 23:59 | 121.9993 | Paola Patricia Rodriguez |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_02_Rol de enfoque hacia la prevención
URF2026_162 | Realizar seguimiento a las oportunidades de mejora identificadas en el marco del cierre de brechas FURAG 2024 | URF2026_162_Realizar seguimiento a las oportunidades de mejora identificadas en el marco del cierre de brechas FURAG 2024 | Realizar seguimiento a las acciones generadas producto del cierre de brechas FURAG | Informe de Seguimiento a las acciones Papeles de trabajo en el RID | Informe de Seguimiento a la acción (Generado y aprobado) Papeles de trabajo en el servidor | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2026-03-02 | 2026-04-06 23:59 | 35.9993 | Paola Patricia Rodriguez |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_163 | Realizar auditoría a la implementación de la función disciplinaria en la Unidad | URF2026_163_Realizar auditoría a la implementación de la función disciplinaria en la Unidad | Establecer el nivel de cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 de la ley 1952 de 2019 y el artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015 | Informe de auditoría al cumplimiento de la implementación de la función disciplinaria en la Unidad Papeles de trabajo en el RID | Se realiza la entrega del informe generado, aprobado y publicado, sus respectivos anexos y un check list que establece los papeles de trabajo en el RID. | Control y Evaluación | Lizeth Betzaida Martínez Pereira |  | 2026-05-01 | 2026-06-06 23:59 | 36.9993 | Angie Johanna Corredor Estrella |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_164 | Auditoría a la formulación y seguimiento de la Agenda Regulatoria | URF2026_164_Auditoría a la formulación y seguimiento de la Agenda Regulatoria | Auditar al proceso de desarrollo de estudios y proyección normativa con el fin de evaluar la eficacia, oportunidad y coherencia del proceso de formulación y seguimiento de la Agenda Regulatoria, verificando que se cumplan las disposiciones normativas aplicables y los lineamientos institucionales. | Informe de auditoría a la formulación y seguimiento de la Agenda Regulatoria Papeles de trabajo en el RID | Se realiza la entrega del informe generado, aprobado y publicado, sus respectivos anexos y un check list que establece los papeles de trabajo en el RID. | Control y Evaluación | Lizeth Betzaida Martínez Pereira |  | 2026-06-01 | 2026-07-10 23:59 | 39.9993 | Angie Johanna Corredor Estrella |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_165 | Realizar auditoría a la gestión adelantada para conceder comisiones y viáticos por la Unidad | URF2026_165_Realizar auditoría a la gestión adelantada para conceder comisiones y viáticos por la Unidad | Evaluar la eficacia, legalidad y transparencia del proceso de autorización, asignación, ejecución y legalización de comisiones y viáticos, verificando el cumplimiento de la normativa vigente, los lineamientos institucionales y los principios de economía, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. | Informe de auditoría a la gestión adelantada para conceder comisiones y viáticos Papeles de trabajo en el RID | Se realiza la entrega del informe generado, aprobado y publicado, sus respectivos anexos y un check list que establece los papeles de trabajo en el RID. | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2026-06-01 | 2026-07-10 23:59 | 39.9993 | Paola Patricia Rodriguez |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_166 | Realizar auditoría al Plan de Privacidad y Seguridad de la Información | URF2026_166_Realizar auditoría al Plan de Privacidad y Seguridad de la Información | Evaluar el diseño, implementación y eficacia del Plan de Privacidad y Seguridad de la Información, verificando el cumplimiento de la normativa vigente, los lineamientos institucionales y las buenas prácticas en gestión de riesgos de seguridad de la información. | Informe de auditoría al Plan de Privacidad y Seguridad de la Información Papeles de trabajo en el RID | Se realiza la entrega del informe generado, aprobado y publicado, sus respectivos anexos y un check list que establece los papeles de trabajo en el RID. | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2026-08-01 | 2026-09-07 23:59 | 37.9993 | Paola Patricia Rodriguez |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_167 | Realizar auditoría a la sistematización de la memoria institucional | URF2026_167_Realizar auditoría a la sistematización de la memoria institucional | Evaluar la eficacia, integridad y disponibilidad de los procesos y mecanismos implementados para la sistematización de la memoria institucional, verificando que la información generada y conservada por la entidad sea consistente, accesible, oportuna y adecuada para apoyar la toma de decisiones, la transparencia y la gestión del conocimiento. | Informe de auditoría a la sistematización de la memoria institucional Papeles de trabajo en el RID | Se realiza la entrega del informe generado, aprobado y publicado, sus respectivos anexos y un check list que establece los papeles de trabajo en el RID. | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2026-09-01 | 2026-10-09 23:59 | 38.9993 | Paola Patricia Rodriguez |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_168 | Realizar auditoría a la gestión contractual realizada por parte de la Unidad | URF2026_168_Realizar auditoría a la gestión contractual realizada por parte de la Unidad | Evaluar la eficacia, transparencia y conformidad de la gestión contractual realizada por la Unidad, verificando el cumplimiento de la normativa vigente, los lineamientos institucionales y los principios de planeación, economía, eficiencia y responsabilidad en la administración de los recursos públicos. | Informe de auditoría a la gestión contractual realizada por parte de la Unidad Papeles de trabajo en el RID | Se realiza la entrega del informe generado, aprobado y publicado, sus respectivos anexos y un check list que establece los papeles de trabajo en el RID. | Control y Evaluación | Lizeth Betzaida Martínez Pereira |  | 2026-11-01 | 2026-12-11 23:59 | 40.9993 | Angie Johanna Corredor Estrella |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_169 | Realizar seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento URF_PM_11_Cumplimiento al SG - SST 2024 | URF2026_169_Realizar seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento URF_PM_11_Cumplimiento al SG - SST 2024 | Realizar el seguimiento a las acciones del Plan de Mejoramiento, con el fin de determinar su nivel de cumplimiento, eficacia y oportunidad. | Informe de seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento | Informe de seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2026-04-01 | 2026-05-11 23:59 | 40.9993 | Paola Patricia Rodriguez |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_170 | Realizar seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento URF_PM_24_Seguimiento Acuerdos de Gestión 2025 | URF2026_170_Realizar seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento URF_PM_24_Seguimiento Acuerdos de Gestión 2025 | Realizar el seguimiento a las acciones del Plan de Mejoramiento, con el fin de determinar su nivel de cumplimiento, eficacia y oportunidad. | Informe de seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento | Informe de seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento | Control y Evaluación | Lizeth Betzaida Martínez Pereira |  | 2026-09-01 | 2026-10-05 23:59 | 34.9993 | Angie Johanna Corredor Estrella |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_171 | Realizar seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento URF_OP_14_Política de Gestión Documental y URF_PM_22_Auditoría a la Política de Integridad | URF2026_171_Realizar seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento URF_OP_14_Política de Gestión Documental y URF_PM_22_Auditoría a la Política de Integridad | Realizar el seguimiento a las acciones del Plan de Mejoramiento, con el fin de determinar su nivel de cumplimiento, eficacia y oportunidad. | Informe de seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento | Informe de seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2026-03-02 | 2026-04-06 23:59 | 35.9993 | Paola Patricia Rodriguez |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_05_Rol de evaluación y seguimiento
URF2026_172 | Acompañar a los procesos institucionales en la actualización de los riesgos liderado por el proceso de Direccionamiento y Planeación de cara a los cambios generados en la guía para la gestión integral del riesgo en las entidades públicas | URF2026_172_Acompañar a los procesos institucionales en la actualización de los riesgos liderado por el proceso de Direccionamiento y Planeación de cara a los cambios generados en la guía para la gestión integral del riesgo en las entidades públicas | Acompañar a los procesos institucionales en la actualización de los riesgos liderado por el proceso de Direccionamiento y Planeación de cara a los cambios generados en la guía para la gestión integral del riesgo en las entidades públicas | Evidencia del acompañamiento realizado como listas de asistencia | Evidencia del acompañamiento realizado como listas de asistencia | Control y Evaluación | Angie Johanna Corredor Estrella |  | 2026-02-01 | 2026-05-31 23:59 | 119.9993 | Paola Patricia Rodriguez |  | Interno | Falta de disponibilidad información para realizar el informe | URF_GR2_2326_Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional | URF_GR2_2326_INI2_Fortalecer la operación del esquema de las líneas de defensa | Talento Humano |  | Tecnológicos |  | 18_PAAU_04_Rol de evaluación de la gestión del riesgo