## DJR_1453
UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA - URF PLAN DE MEJORAMIENTO FURAG 2020
Id | Nombre | Tipo | Código | Alcance | Proceso | Código del Proceso | Área organizativa | Descripción | URF_Acción definida por el proceso | URF_Producto esperado | Paso actual | Responsable del paso actual | Fecha límite
46036 | URF_FURAG_A04 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_012 | Proceso | URF Gestión Humana | URF-GH |  | Las recomendaciones de Función Pública son: • Recopilar y clasificar la información contenida en las declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos • Utilizar como insumo para la identificación de conflictos de interés la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos | Definir mecanismos para recopilar la información de las declaraciones de bienes y rentas de la Entidad como insumo para la declaración de conflicto de interés | Herramienta de recopilación definida y socializada | Ejecución | Paola Patricia Rodríguez Angulo | 31/dic/2020 23:59
46037 | URF_FURAG_A05 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_013 | Proceso | URF Direccionamiento y Planeación | URF-DP |  | La recomendación de Función Pública es: • Convocar la mayor cantidad posible y acorde con la realidad de la entidad, de grupos de valor y otras instancias, en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Realizar convocatoria especial para la construcción del plan vigencia 2021 | Evidencias de construcción participativa del plan de acción | Ejecución | Daissy Tatiana Santos Yate | 31/dic/2020 23:59
46038 | URF_FURAG_A06 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_014 | Área organizativa |  |  | Subdirección de Regulación Prudencial - URF | La recomendación de Función Pública es: • Determinar qué políticas, programas y proyectos pueden ser concertados vía digital y promover la activa participación ciudadana. | Documentar los proyectos y subprocesos en los que es posible la participación activa de la ciudadanía | Modificación a los procesos misionales para indicar las etapas de participación digital y activa de la ciudadanía | Ejecución | Nicolas Fernando Torres Gongora | 31/dic/2020 23:59
46039 | URF_FURAG_A07 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_015 | Proceso | URF Adquisición de Bienes y Servicios | URF-AD |  | La recomendación de la Función Pública es: • Gestionar con el Ministerio de Hacienda acciones para el uso de elementos realizados con material reciclable. | Gestionar con el Ministerio de Hacienda acciones para el uso de elementos realizados con material reciclable. | Acta de reunión con el Ministerio con las acciones referentes al uso de elementos con material reciclable. | Ejecución | Judy Patricia Herrera Torres | 31/dic/2020 23:59
46040 | URF_FURAG_A08 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_016 | Proceso | URF Adquisición de Bienes y Servicios | URF-AD |  | La recomendación de Función Pública es: • Promover el no uso de elementos contaminantes al medio ambiente | Realizar campañas asociadas al no uso de materiales contaminantes del medio ambiente en los servidores de la Unidad. | Registro de afiche, pieza, correo o información realizada y comunicada a los servidores de la entidad | Ejecución | Judy Patricia Herrera Torres | 31/dic/2020 23:59
46041 | URF_FURAG_A09 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_017 | Proceso | URF Adquisición de Bienes y Servicios | URF-AD |  | La recomendación de Función Pública es: • Adquirir bienes amigables con el medio ambiente | Incluir en el manual de contratación recomendaciones para que la entidad adquiera bienes amigables con el medio ambiente | Acápite en el manual de contratación con las recomendaciones | Ejecución | Catalina Torrado Ulloa | 31/dic/2020 23:59
46043 | URF_FURAG_A10 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_018 | Proceso | URF Gestión de Comunicaciones | URF-CC |  | La recomendación de Función Pública es: • Garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad apropiando la norma que mejora la accesibilidad de sus archivos electrónicos (ISO 14289-1) | Revisar los lineamientos relacionados con el acceso a la información de personas con discapacidad definidos en la norma que mejora la accesibilidad de archivos electrónicos (ISO 14289-1) y determinar alcance en la Entidad | Soportes de verificación de lineamientos y determinación de alcance | Ejecución | Karime Yamhure Hurtado | 31/dic/2020 23:59
46063 | URF_FURAG_A11 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_019 | Proceso | URF Gestión de Comunicaciones | URF-CC |  | La recomendación de Función Pública es: • Permitir que la entidad promueva una cultura de análisis y medición entre su talento humano y grupos de valor mediante la publicación de la información que hace la entidad. | Identificar la información que se debe publicar a partir de las necesidades de los grupos de valor | Listado de información a publicar de acuerdo con necesidad de los grupos de valor | Revisión de cumplimiento | Ivonnie Edith Gallardo | 31/dic/2020 23:59
46064 | URF_FURAG_A12 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_020 | Proceso | URF Gestión de Comunicaciones | URF-CC |  | La recomendación de Función Pública es: • Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre información sobre los grupos étnicos en el territorio | Explorar la opción de celebrar un convenio administrativo para apoyo en responder solicitudes de grupos étnicos | Evidencias de acciones desarrolladas para la celebración del convenio | Ejecución | Eleonora Elisa Ferroni de Chiappe | 31/dic/2020 23:59
46065 | URF_FURAG_A13 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_021 | Proceso | URF Gestión de la Información | URF-GI |  | La recomendación de Función Pública es: • Contar con una página Web con un formulario accesible y usable para la recepción de PQRSD respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) de la entidad | Diseñar un formulario en Microsoft Forms y publicar en la página web | Formulario web para PQRSD | Ejecución | Carolina Rojas Díaz | 31/dic/2020 23:59
46066 | URF_FURAG_A14 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_022 | Proceso | URF Gestión de la Información | URF-GI |  | La recomendación de Función Pública es: • Implementar un sistema de gestión de PQRSD que permita al ciudadano hacer seguimiento al estado de sus PQRSD de forma fácil y oportuna respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) de la entidad | Estudiar la viabilidad de Implementar la Sede Electrónica (Cotizar, estimar tiempos, adelantar temas contractuales) | Sede Electrónica implementada | Ejecución | Carolina Rojas Díaz | 31/dic/2020 23:59
46067 | URF_FURAG_A15 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_023 | Área organizativa |  |  | Subdirección de Desarrollo de Mercados - URF | La recomendación de Función Pública es: • Diseñar e implementar herramientas que le permitan detectar y analizar las necesidades de los grupos de valor | Diseñar e implementar herramientas que le permitan detectar y analizar las necesidades de los grupos de valor | Formato de detección de necesidades de grupos de valor de la URF | Ejecución | Diana Carolina Mesa Tellez | 31/dic/2020 23:59
46068 | URF_FURAG_A16 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_024 | Proceso | URF Gestión Humana | URF-GH |  | Las recomendaciones de Función Pública son: • Realizar inventarios para identificar la ubicación de este tipo de conocimiento para evitar la pérdida de conocimiento explícito de la entidad • Contar con repositorios de conocimiento para evitar la pérdida de conocimiento explícito de la entidad | En el marco de la estrategia de gestión de conocimiento, realizar inventario de conocimiento explicito en la Entidad y generar el repositorio correspondiente | Inventario de conocimiento explicito | Ejecución | Paola Patricia Rodríguez Angulo | 31/dic/2020 23:59
46069 | URF_FURAG_A17 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_025 | Área organizativa |  |  | Subdirección de Regulación Prudencial - URF | La recomendación de Función Pública es: • Generar métodos de innovación nuevos o mejorados como contribución de la innovación en los procesos de la entidad. | Estudio de evaluación de impacto/innovación proceso de construcción normativa | Estudio de evaluación de impacto/innovación proceso de construcción normativa | Ejecución | Nicolas Fernando Torres Gongora | 31/dic/2020 23:59
46070 | URF_FURAG_A18 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_026 | Proceso | URF Gestión Humana | URF-GH |  | La recomendación de Función Pública es: • Organizar, clasificar, y validar los datos e información para documentar las operaciones estadísticas de la entidad | Realizar capacitación en analítica de datos | Evidencias de capacitación | Ejecución | Paola Patricia Rodríguez Angulo | 31/dic/2020 23:59
46071 | URF_FURAG_A20 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_027 | Proceso | URF Gestión de la Información | URF-GI |  | La recomendación de la Función Pública es: • Contemplar el tema de la oferta de conjuntos de datos abiertos disponibles para que la entidad divulga esta información en el proceso de rendición de cuentas | Revisar los lineamientos para la publicación de datos abiertos y formalizar en la Entidad | Lineamientos institucionales sobre datos abiertos | Ejecución | Carolina Rojas Díaz | 31/dic/2020 23:59
46072 | URF_FURAG_A21 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_028 | Proceso | URF Control y Evaluación | URF-CE |  | La recomendación de la Función Pública es: • El comité institucional de coordinación de control interno deberá establecer una metodología que permita documentar y formalizar el esquema de las líneas de defensa. | Actualizar el documento de las líneas de defensa | Manual del Sistema de Control Interno | Ejecución | Daissy Tatiana Santos Yate | 31/dic/2020 23:59
46073 | URF_FURAG_A22 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_029 | Proceso | URF Direccionamiento y Planeación | URF-DP |  | La recomendación de Función Pública es: • La evaluación a la gestión del riesgo que hacen los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos debe contemplar la confiabilidad de la información financiera y no financiera. | Verificar el alcance de la evaluación de la confiabilidad de la información financiera y no financiera y determinar los instrumentos para incluirla en la gestión del riesgo institucional | Verificación de alcance y articulación en el plan de acción de la vigencia 2021 | Ejecución | Daissy Tatiana Santos Yate | 31/dic/2020 23:59
46074 | URF_FURAG_A23 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_030 | Área organizativa |  |  | Subdirección de Desarrollo de Mercados - URF | La recomendación de la Función Pública es: • Aplicar procesos de ideación con grupos de valor o de interés como actividades de innovación | Aplicar procesos de ideación con grupos de valor o de interés como actividades de innovación | Protocolo reuniones y evidencia de asistencia | Ejecución | Diana Carolina Mesa Tellez | 31/dic/2020 23:59
46075 | URF_FURAG_A24 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_031 | Proceso | URF Gestión de Comunicaciones | URF-CC |  | La recomendación de Función Pública es: • Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad de la entidad, para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas. | Crear un espacio para rendición de cuentas en la página web | Espacio de rendición de cuentas en la web | Ejecución | Karime Yamhure Hurtado | 31/dic/2020 23:59
46076 | URF_FURAG_A25 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_032 | Área organizativa |  |  | Subdirección de Desarrollo de Mercados - URF | La recomendación de la Función Pública es: • Formular ejercicios digitales de innovación que tengan como propósito dar solución a los diferentes problemas, esto con el apoyo de la ciudadanía. | Aplicar ejercicios digitales de innovación que tengan como propósito dar solución a los diferentes problemas, esto con el apoyo de la ciudadanía. | Protocolo reuniones y evidencia de asistencia | Ejecución | Diana Carolina Mesa Tellez | 31/dic/2020 23:59
46077 | URF_FURAG_A26 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_033 | Proceso | URF Gestión de la Información | URF-GI |  | La recomendación de la Función Pública es: • Implementar las Tablas de Retención Documental de la entidad. | Avanzar en el proceso de Implementación | Archivos organizados de acuerdo a las TRD | Ejecución | Carolina Rojas Díaz | 31/dic/2020 23:59
46078 | URF_FURAG_A27 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_034 | Proceso | URF Gestión de la Información | URF-GI |  | La recomendación de Función Pública es: • Aprobar el Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad. | Elaborar, aprobar y publicar el Sistema Integrado de Conservación -SIC de la entidad, en articulación con MHCP | SIC Aprobado por Comité de Desarrollo Institucional y publicado | Ejecución | Carolina Rojas Díaz | 31/dic/2020 23:59
46079 | URF_FURAG_A19 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_035 | Área organizativa |  |  | Subdirección de Regulación Prudencial - URF | Las recomendaciones de Función Pública son: • Colaborar en la gestión de proyectos de investigación o innovación relacionados con su misión institucional como acción para colaborar con otras entidades para la producción y generación de datos, información, investigaciones, desarrollos tecnológicos y documentos • Participa en comunidades de práctica como acción para colaborar con otras entidades para la producción y generación de datos, información, investigaciones, desarrollos tecnológicos y documentos | Definir la forma de documentar la participación de la entidad en este tipo de actividades. | Propuesta de documentación | Ejecución | Nicolas Fernando Torres Gongora | 31/dic/2020 23:59
46080 | URF_FURAG_A28 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_036 | Proceso | URF Gestión de la Información | URF-GI |  | La recomendación de Función Pública es: • Definir estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing), para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo. | Elaborar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo en articulación con el MHCP de acuerdo con lo establecido en el SIC | Preservación Digital a Largo Plazo aprobado | Ejecución | Carolina Rojas Díaz | 31/dic/2020 23:59
46081 | URF_FURAG_A29 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_037 | Proceso | URF Gestión de la Información | URF-GI |  | La recomendación de Función Pública es: • Aplicar la Hoja de Control como parte del proceso de organizacional documental de la entidad | Avanzar en la implementación de la hoja de control, mediante la formalización de los lineamientos para su aplicación. | Hoja de Control implementada | Ejecución | Carolina Rojas Díaz | 31/dic/2020 23:59
46082 | URF_FURAG_A30 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_038 | Proceso | URF Gestión de la Información | URF-GI |  | La recomendación de la Función Pública es: • Definir e implementar un proceso para la entrega de archivos por desvinculación o traslado del servidor público. | Elaborar procedimiento o protocolo para la entrega de archivos por desvinculación o traslado del servidor público. | Procedimiento o Protocolo | Ejecución | Carolina Rojas Díaz | 31/dic/2020 23:59
46083 | URF_FURAG_A31 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_039 | Proceso | URF Gestión de la Información | URF-GI |  | La recomendación de la Función Pública es: • Definir e implementar un proceso para la entrega de archivos por culminación de obligaciones contractuales. | Elaborar procedimiento o protocolo para la la entrega de archivos por culminación de obligaciones contractuales. | Procedimiento o Protocolo | Ejecución | Carolina Rojas Díaz | 31/dic/2020 23:59
46084 | URF_FURAG_A32 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_040 | Proceso | URF Gestión de la Información | URF-GI |  | La recomendación de Función Pública es: • Realizar un diagnóstico de los documentos electrónicos que produce la entidad. | Elaborar diagnóstico de los documentos electrónicos que produce la entidad | Diagnóstico de los documentos electrónicos que produce la entidad | Ejecución | Carolina Rojas Díaz | 31/dic/2020 23:59
46105 | URF_FURAG_A01 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_041 | Proceso | URF Gestión Humana | URF-GH |  | La recomendación de Función Pública es: • Generar proyectos de aprendizaje en equipo como acción de enseñanza-aprendizaje. | En linea con la estrategia de Gestión de conocimiento, cada subdirección presentará dos capacitaciones como proyectos de aprendizaje en equipo | 6 soportes de las sesiones de capacitación | Ejecución | Paola Patricia Rodríguez Angulo | 31/dic/2020 23:59
46106 | URF_FURAG_A02 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_042 | Proceso | URF Gestión Humana | URF-GH |  | La recomendación de Función Pública es: • Desarrollar herramientas y/o instrumentos para transferir el conocimiento y mejorar su apropiación como acción de enseñanza-aprendizaje. | Implementar la estrategia de Gestión del Conocimiento y desarrollar los instrumentos o herramientas que faciliten la transferencia de conocimiento y mejoren su apropiación | Herramientas y/o instrumentos desarrollados | Ejecución | Paola Andrea Franco Torres | 31/dic/2020 23:59
46107 | URF_FURAG_A03 | URF_Mejoramiento FURAG | URF_FURAG_043 | Proceso | URF Gestión Humana | URF-GH |  | La recomendación de Función Pública es: • Promover dentro de la entidad el uso de la bicicleta por parte de los servidores, en cumplimiento de la Ley 1811 de 2016. | Expedir Resolución para promover el uso de la bicicleta | Resolución | Ejecución | Paola Patricia Rodríguez Angulo | 31/dic/2020 23:59